Бекитилди

А.Масалиев  айыл аймагынын

жергиликтүү кеңешинин

кезектеги XV сессиясы токтом №60

“__14___”_ноябрь 2025-жыл

Кыргыз РеспубликаСЫ, Баткен облУсУ

Кадамжай районУ, Масалиев айыл аймаГЫ

ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУНУН  ЖАНА ПАЙДАЛАНУУНУН 2026-ЖЫЛГА

ПЛАНЫ

МАЗМУНУ

1.	КИРИШҮҮ	2

2.	ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ	2

2.1.	Географиялык орду, климаты, айылдары жана калкы	2

2.2.	Жер ресурстары	3

2.3.	Жайыт пайдалануучулар бирикмеси (ЖПБ) жөнүндө кыскача маалымат	4

2.4.	Айыл аймагы боюнча жайыттардын кыскача мүнөздөмөсү жана инфраструктурасы	4

3.	МАЛДАРДЫН САНЫ, АЛАРДЫН ЖАЙЫТКА ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРГА БОЛГОН МУКТАЖДЫГЫ	8

3.1.	Быйылкы жылга шарттуу малдын башы	8

3.2.	2026-жылдарга карата болжолдуу шарттуу малдын башы	9

3.3.	Быйылкы жылга жайыт жана даярдалуучу тоюттарга болгон муктаждык	10

4.	БЫЙЫЛКЫ ЖЫЛГА КАРАТА ЖАЙЫТ ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРДЫН КӨЛӨМҮ ЖАНА ТОЮТ БАЛАНСЫ	12

4.1.	Жайыттардагы жана мал жайылуучу участоктордогу тоюттун көлөмү	12

4.2.	Даярдалуучу тоюттун көлөмү	14

4.3.	Тоют балансы	15

5.	КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮШҮН ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ЖАЙЫТТАРДЫН АБАЛЫН БААЛОО ЖАНА АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ЖПБ МУКТАЖДЫКТАРЫ	17

5.1.	Климаттын өзгөрүшүн эске алуу менен жайыттардын абалын баалоо анализи	17

5.2.	Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча башкаруу планы.	19

5.3.	Фокус топтордун жыйынтыктарынын негизинде ЖПБнын муктаждыктарын  баалоо анализи	23

6.	2026-ЖЫЛДАРГА КАРАТА ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА ЖАМААТТЫН ОРТО МӨӨНӨТТҮҮ ПЛАНЫ	24

6.1.	2026-жылдарга жайыттарды пайдалануу планы	24

6.2.	Бешжылдык иш-чаралардын планы жана бюджети	Ошибка! Закладка не определена.

6.3.	Малдардын эпизотикалык абалы жана ден соолугун коргоо боюнча орто   мөөнөттүү беш жылдык планы	26

6.4.	Жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүү боюнча беш жылдык планы.	30

6.5.	МИнин аткарылышына мониторинг жана баалоо жүргүзүү боюнча беш жылдык планы	31

7.	ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА ЖЫЛДЫК ПЛАНЫ	35

7.1.	Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жылдык планы	35

7.2.	Мал жайуунун жылдык календардык планы	37

7.3.	Жылдык иш-чаралар графиги (ЖКнын операциондук планы)	39

7.4.	Малдардын ден соолугун коргоо боюнча жылдык планы*	Ошибка! Закладка не определена.

7.5.	Жылдык иш-чаралардын планы	39

7.6.	Жылдык бюджет	41

7.7.	МИнин аткарылышына мониторинг жана баалоо жүргүзүү боюнча жылдык планы	43

8.	МИнин ИЧКИ ЭРЕЖЕЛЕРИ	Ошибка! Закладка не определена.

9.	МАЛ ЖАЙУУ ЭРЕЖЕСИН БУЗГАНДЫК ҮЧҮН ЖООПКЕРЧИЛИК	Ошибка! Закладка не определена.

10.	ТИРКЕМЕЛЕР	46

ШАРТТУУ КЫСКАРТУУЛАР

| АА | Айыл аймагы |
| --- | --- |
| АӨ | Айыл өкмөтү |
| АРИС | Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги |
| КӨЖЫ | Климаттын өзгөрүүлөрүнө жараша ыңгайлашуу |
| ВБ | Дүйнөлүк банк |
| ВП | Ветеринардыкпалата |
| МДСТ | Малдардын ден соолугун коргоо тобу |
| ЖД | АЧТММ Жайыт, мал чарба жана балык чарба департаменти |
| МИ | Жайыт комитети – МИнин аткаруучу органы катары |
| БМ | Бодо мал |
| МБ | Мониторинг жана баалоо |
| ЖӨБ | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу |
| ЖЖ | Жергиликтүү жамаат |
| АЧТММ | КР Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги |
| ЧДТ | Чакан долбоордук тобу |
| ЧДС | Чакан долбоордук сунуш |
| КЭ | Кой-эчки |
| СТФ | Сүт-товардык фермасы |
| АӨЭФ ВФКМИРБ | Айыл чарбаны өнүктүрүүнүн эл аралык фонду Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын райондук башкармалыгы |
| РАӨБ | Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы |
| ЖӨБО | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| АДИБ | АЧТММга караштуу Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү |
| ЖПБ | Жайыт пайдалануучулар бирикмеси |
| МДК | Малдардын ден-соолугун коргоо |
| МРӨД МИ | Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү долбоору Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы |
| ЖМБЖД | Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу долбоору |
| ЖУП | Жасалма уруктандыруу пункту |
| МДКП | Малдардын ден-соолугун коргоо планы |
| КЗ | Кургак зат |
| ШМБ | Шарттуу малдын башы |
| ЖВА | Жеке ветеринардык адис |

- КИРИШҮҮ

Масалиев  айыл аймагындагы МИ тарабынан иштелип чыккан Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы (МИ) Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жалпы чогулушунда жайыт пайдалануучулар, айыл өкмөтү жана башка кызыкдар тараптар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кадамжай райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы менен 2026 жылдардын мезгилине макулдашылган.

Кыргыз Республикасынын жайыттар боюнча колдонуудагы ченемдик укуктук актыларына ылайык, МИ жергиликтүү кеңештин сессиясында да каралып чыгып, бекитилген жана Жайыт комитети менен жайыттарды башка максаттарга пайдалануу боюнча тийиштүү келишимдерди түзгөн бардык жайыт билетин алуучулар жана башка физикалык жана юридикалык жактар тарабынан аткарылышы милдеттүү түрдө талап кылынат.

Пландын биринчи бөлүгүндө Масалиев айыл аймагынын географиялык жайгашышы, табигый-климаттык шарттары, калктуу конуштары (айылдары) жана калкы, жер ресурстары жөнүндө жалпы маалымат берилген.

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу, малдардын ден соолугун коргоо жана жайыттарды башкарууну жана пайдаланууну жакшыртуу жана мал чарбасын өнүктүрүү жаатындагы жергиликтүү потенциалды күчөтүү боюнча беш жылдык жана жылдык пландар МИнин негизги бөлүгү болуп саналат.

Документтин жыйынтыктоочу бөлүгүндө ЖБПЖПнын жүзөгө ашырылышына жана жыйынтыктарына мониторинг жүргүзүү жана баа берүү боюнча кеңири план чагылдырылган.

Негизги пландын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелген деталдуу чакан долбоордук сунуштар, айыл аймактын профайлы (паспорту), жайыт участокторунун абалына баа берүүнүн жыйынтыктары, ж.б.у.с. материалдар планга тиркелген.

Ушул МИ келечектеги орто мөөнөттүү жана кыска мөөнөттүү көрүнүштө жалпысынан жайыттарды башкарууну жана пайдаланууну, малдардын ден соолугун коргоону жана малды тоюттандырууну жакшыртуу аркылуу мал чарбачылыгын өнүктүрүүдө жергиликтүү калктын кирешелерин көбөйтүүгө багытталган.

- ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

  - Географиялык орду, климаты, айылдары жана калкы

Масалиев айыл аймагы Кадамжай районун  чыгыш  бөлүгүндө жайгашкан.

Масалиев айыл аймагынын климаты негизинен континенталдуу климаттарга кирет. Июнь айындагы абанын орточо температурасы - 21-25°C,  июль-август айында- 35°C. Эң суук күндөр январь айына туш келет - - 5°C тен - 17°C ке чейин. Өтө ысык аба ырайы июль-август айында күтүлөт.

Масалиев А/А сегиз айыл бар. Кара-Добо айылы айыл аймактын административдик борбору болуп саналат. Айыл аймагы  8 айылдан  турат.

Калктын жана түтүндөрдүн саны тууралуу маалымат

1-таблица

Айыл тургундарынын негизги киреше булактары

2-таблица

| Иш чөйрөсү | 2026г. |
| --- | --- |
| Мал чарбачылык | 50 |
| Дыйканчылык | 45 |
| Кызмат көрсөтүү чөйрөсү (соода, ж.б.) | 5 |
| БАРДЫГЫ: | 100% |

  - Жер ресурстары

Айыл аймагындагы жайыт жерлерди кошкондо жер ресурстарынын жалпы аянты 17436 гектарды түзөт. Төмөнкү 3-таблицада айыл чарба жерлеринин категориялар боюнча аянты көрсөтүлгөн.

3-таблица

  - МИ жөнүндө кыскача маалымат

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” мыйзамы кабыл алынгандан кийин, Масалиев А/А аймагында жайыт пайдалануучулардын демилгеси менен жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык,аткаруу органы – МИ , ал эми МИ - Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы катары катталган.

4-таблица

| Юридикалык дареги: | Баткен облусу, Кадамжай району, Масалиев АА, Кара-Добо айылы, . |
| --- | --- |
| Эсептешүү эсеби: | №1350830033087332; ОКПО: 30708340 |
| Жеке идентификациялык номери: | 02905202010151 |
| Мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүк: | Серия Гр № 0061795, №190786-3309 29.05.2020-ж. |
| Башкаруу структурасы: | - Жогорку башкаруу органы–МИ мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу - Текшерүү-көзөмөлдөө органы–Текшерүү комиссиясы - Аткаруучу орган – МИ |
| Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен МИ ортосундагы жайыттарды башкаруу жана пайдалануу жөнүндө келишим (№ жана күнү) жеЖергиликтүү кеңештин жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча өзүнүн ыйгарым укуктарын Жайыт пайдалануучуларга өткөрүп берүү жөнүндө протоколу (№ жанакүнү) |  |

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана ЖПБнын Жайыт комитеттеринин жетекчилери жана жооптуу адамдары:

5-таблица

| № | Аты-жөнү | Мекеме | Кызмат орду | Электрондук почта | Байланыш телефону |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т.Галботоев | Жергиликтүү кеңеш | Төрага |  | 0555909190 |
| 2 | К.Мамажанов | Айыл өкмөтү | Башчысы |  | 0778009095 |
| 3 | А.Жалалов | МИ | Жайыт адиси |  | 0552505959 |
| 4 | Суранов П | МИ | Жайыт адиси |  | 0776263047 |
| 5 | Н.Пакиров | МИ | Малдардын ден соолугун коргоо тобунун башчысы |  | 0774809009 |

  - Айыл аймагы боюнча жайыттардын кыскача мүнөздөмөсү жана инфраструктурасы

6-таблица

*Мал жайууга мүмкүн болгон жерлер – Буларга сугат жана кайракы айдоо жерлер, кысыр аңыздар жана көп жылдык бак-дарактар ж.б. кирет, ошондой эле түшүм жыйналгандан кийин гана жайылат (3-табицаны караңыз).

Маалымдама

Малды жайытка жайууу жана аларды короодо кармоо мезгили боюнча жайыттар жана мал жайылуучу участоктор төмөнкү мезгилдерге бөлүнөт:

- жазгы(жайыттар жана мал жайылуучу участоктор)

- жайкы (жайыттар жана мал жайылуучу участоктор)

- күзгү (жайыттар жана мал жайылуучу участоктор)

- кышкы (короодо кармоо)

| № | Жыл мезгили | Жайытка жаюу/кармоо мезгили | Күн | Эскертүү |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жаз | 01.04.-31.05. | 61 | Жаз мезгилинен күз мезгилине чейин мал жайыттарда жана мал жайылуучу участоктордо жайылат. Малды жайытка жаюунун жалпы укзактыгы 215 күндү түзөт. |
| 2 | Жай | 01.06.-31.08. | 92 |  |
| 3 | Күз | 01.09.-15.11. | 76 |  |
| 4 | Кыш | 06.11.-31.03 | 136 | Кыш мезгилинде, б.а. 136 күн, мал адатта короодо багылат. |

А/О жалпы 5488ШМБ бар. Алынган маалыматка ылайык жыл бою 744 ШМБ колдо/бордоодо багылат жана жайыттарга такыр жайылбайт.МТФ фондуна1200 ШМБ жайгашат. Кошуна ЖК 1100 ШМБ жайытына жайгашат. Ошондуктан жайыттарга 2444 ШМБ жайылат.

Масалиев А/А жайыт участоктору

1-карта

Масалиев А/А жайыт участогунун инфраструктурасы

2-карта

- МАЛДАРДЫН САНЫ,АЛАРДЫН ЖАЙЫТКА ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРГА БОЛГОН МУКТАЖДЫГЫ

  - Быйылкы жылгашарттуу малдын башы

2026-жылдын 01-январына карата Масалиев A/A эсептелип чыккан малдын башы 35488 ШМБ ны түзгөн  (7-таблица). Малдын бир нече түрү багылат, жана алардын ар бир түрүнө карата күн сайын жана ай сайын канча КЗ керектелери эсептелген. Айыл аймагында 2998 үй чарбасы жайгашкан. Алардын көпчүлүгү негизинен сүт жана эт өндүрүү үчүн бодо мал кармайт. Сүт базарда жана сүт жыйноочуларга сатылат.

2026-жылга карата малдын башы жана түрүнө жараша тоюттун керектелиши

7-таблица

*Коэффициент–Малдардын тирүүлөй салмагын аныктоо боюнча ыкмасынын жыйынтыктарынан алынган(2-тиркемени караңыз).

  - 2026- жылдарга карата болжолдуу шарттуу малдын башы

№8 таблицада айыл чарба багытындагы малдардын өсүшү  2026-жылдардагы малдын ар кандай түрү боюнча өсүү динамикасынын негизинде алынган маалыматтар. Жылкыдан башка малдын бардык категориясында өсүү тенденциясы байкалып турат. Малдын санынын өсүшү тууралуу маалымат божомолдуу болуп саналат жана 2025-жылдын планында берилген маалыматтан айырмаланышы мүмкүн.

8-таблица

8-таблицаны чычкандын оң баскычын басып, “Объект лист – открыть” деген аракетти жасоо менен ушул таблицанын ылдый жагынан 2022-2026-жылдардагы малдын жалпы санынын өсүү динамикасын көрө аласыздар

  - Быйылкы жылга жайыт жана даярдалуучу тоюттарга болгон муктаждык

2026-жылдын малдардын түрлөрү боюнча айларгакарата жайыт жана даярдалуучу тоюттарга болгон муктаждык

9-таблица*

*- 9-таблицаны чычкандын оң баскычы менен басып“Объект лист – открыть” деген аракетти тандап, таблицанын оң тарабындагы сызгычты ылдый жылдыруу жолу менен жайыт жана даярдалуучу тоюттарга болгон 5-жылдык муктаждык тууралуу айлар боюнча берилген толук маалыматты көрө аласыздар.

2026-жылга карата мезгилдер боюнча жайыт жана даярдалуучу тоюттарга болгон муктаждык

9.1-таблица

2026-жыл ичинде малдын жалпы санын тоют менен талаптагыдай камсыз кылуу үчүн 17091 тонна тоют керектелет, анын ичинен 9445 тонна жайыт тоюту жана 7646 тонна даярдалуучу тоюту кирет. Адатта мал жайытка бир жыл ичинде 229 күн жайылат, ал эми короодо 136 күн кармалат.

- БЫЙЫЛКЫ ЖЫЛГА КАРАТА ЖАЙЫТ ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРДЫН КӨЛӨМҮ ЖАНА ТОЮТ БАЛАНСЫ

  - Жайыттардагы жана мал жайылуучу участоктордогу тоюттун көлөмү

2026-жылга жайыттардын жана мал жайылуучу участоктордун мезгил боюнча түшүмдүүлүгү жана сыйымдуулугу

10-таблица

2026-жылга карата мезгилдер боюнча жайыттардын жана мал жайылуучу участоктордун түшүмдүүлүгү жана сыйымдуулугу боюнча жыйынтыкталган таблица

10.1-таблица

  - Даярдалуучу тоюттункөлөмү

Колго даярдалуучу тоюттардын түшүмдүүлүгү жөнүндө маалыматтын жоктугуна байланыштуу республика боюнча түшүмдүүлүктүн орточо көрсөткүчтөрү алынды.

2026 –жылга карата даярдалуучу тоюттар

11-таблица

1-график

  - Тоют балансы

Жайыттардын түшүмдүүлүгүнө жанаколго даярдалуучу тоюттардын көлөмүнө жүргүзүлгөн анализге ылайык (11 жана 12-таблица), айыл аймакта жайыт жана даярдалуучу тоюттар жетиштүү өлчөмдө камдалган. Малды кыш мезгилинде тоют менен камсыздоо үчүн жетиштүү көлөмдөгү  тоют даярдалат, анткени айдоо аянттары айыл аймактын ар бир тургунуна малды багууга жетиштүү өлчөмдөгү жер үлүшү бөлүнүп берилген. Бирок  айдоо  жерлерге  коп жылдык  момолуу  бактар  тигилип  жатат.

2025-жылга каратаар бир мезгилге жараша тоют балансы

12-таблица

2-график

Масалиев А/А мал жаюу системасына 10 участок же 4 мал жаюуну башкаруу зонасы (коктулар) кирет. Ар бир коктуда талаа жана шалбаа-талаа жерлери бар. Жайыттын түшүмдүүлүгү1 чарчы жайыт жеринен “Чөп чабуу” ыкмасынын негизинде аныкталат. «Кыргызгипрозем» институнан жазгы жана кышкы тоюттардын түшүмдүүлүгү боюнча алынган маалыматтардын негизинде колдонулган жана бул маалыматтар тийиштүү жайыт участокторуна гана колдонулат. Жайытка жаюуга уруксат берилген ченемдер 60% түзөт, бирок масалиев А/А жүргүзүлгөн анализде “жарымын алуу жана жарымын калтыруу” белгилүү стандарты колдонулат. Анализ көрсөткөндөй, талаа жана шалбаа-талаа жайыттарында жайытка жаюунун 50%дык уруксат берилген ченемин колдонууга тоюттун түшүмдүүлүгү жетиштүү.

- КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮШҮН ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ЖАЙЫТТАРДЫН АБАЛЫН БААЛОО ЖАНА АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, МИ МУКТАЖДЫКТАРЫ

  - Климаттын өзгөрүшүн эске алуу менен жайыттардын абалын баалоо анализи

Акыркы жылдары Масалиев А/А аймагында аба ырайынын өзгөрүшү байкалууда:

2014-жылы кургакчылык болду, жай мезгили жамгырсыз өтүп, аба ырайынын температурасы абдан жогорулады. Айрым жайыт жерлериндеги чөптөр күйүп кетти, кээ бир булактар соолуп калды, мунун баары малдын азыктуулугуна терс таасирин тийгизди. Ал эми 2016-жылы жазында жана жайында жамгыр көп жаап, жайыт өсүмдүктөрүнүнүн өсүшүнө шарт түздү, бирок ошону менен катар эле малды жайкы жайыттарга өз убагында айдап чыгуу түйшүктүү болду (аба ырайынын төмөн температурасына байланыштуу жайыттарда чөптүн кеч чыгышы, нөшөрлөп жааган жамгыр, сел, ташкындап аккан дарыядан өтүүдөгү кыйынчылыктар, ж.б.).

Мындай терс көрүнүштөргө климаттын өзгөрүшү да өз таасирин тийгизип келет. Жайыттарды пайдалануу планын иштеп чыгууда климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу чараларын Кыргызгидромет тарабынан иштелип чыккан орто жана кыска мөөнөттүү аба ырайынын божомолун пайдаланып, карап чыгуу зарыл.

2016-жылы сентябрь айында АДИБ, ЖДнегизги 4 жайыт Кожо-Алматы участогунда участогундагы айыл четиндеги жайытта, Кызыл-Оток участогундагы Кожо алына  жакын  Тыт-Булак, мал жайытка жайылгандан кийин жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүлгөн (МБнын жыйынтыктары 3-тиркемеде берилген). Быйылкы жылы жүргүзүлгөн мониторинг жаана баалоо Тыт-Булак  участогундагы жайыттар гана бир аз деградацияга учурагандыгын көрсөттү. Мунун себеби мурунку кургакчылык жылдарга жана малды ашыкча жаюуга байланыштуу. Мындай учурда климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жолдорунун бири жайыттардын жүгүн 50%  азайтуу болуп саналат. Башка бааланган участоктордун абалы жакшы. Жайыттардын сыйымдуулугун аныктоодо бул натыйжалар күзгү жана жайкы жайыттарда гана пайдаланылган, ал эми кышкы жана жазгы жайыттарда Кыргызгипроземдин 2010-жылга берилген маалыматтары колдонулган. Мындан ары Масалиев А/А  МИ бардык участоктордо мезгил боюнча пландык мониторинг жүргүзүүгө ниеттенүүдө. Жайыттарга мониторинг жүргүзүү жана баалоо планы 4-тиркемеде берилген(Кыргыз Республикасындагы жайыттардын абалын “Кайчылаш сызыктар” ыкмасы менен баалоо боюнча колдонмо).

Мезгилдин ортосунда чөптүн оттолушун көзөмөлдөө жана жайыттарды пайдалануу максаттарынын аткарылышына ишендирүү үчүн чөптүн оттоо деңгээлин аныктоо үчүн “Негизги өсүмдүктөрдүн ыкмасы” менен жүргүзүү сунушталат. Мониторингдин натыйжаларын сактап коюу зарыл.

  - Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча башкаруу планы.

13-таблица

| Экологиялык элементтер | Тийгизген таасири | Айлана-чөйрөгө тийген таасирди азайтуу боюнча сунушталган чаралар | Иш-чараларды ишке ашыруу боюнча институционалдык жоопкерчилик |
| --- | --- | --- | --- |
| Топурак | Топурактын деградациясы | Мал башынын деңгээлин жана мал жаюу мөөнөтүн баалоо. Жайытка мал жаюу мөөнөтүн жана санын алмаштыруу. Жайыттарды (желбеген, зыяндуу жана уулуу) отоо чөптөрдөн жана тикенектерден тазалоо. Чөп катмары толук бузулганда жайыттарга чөптү кайра себүү. Фермерлердин жайкы жайыттарды пайдалануусу үчүн аларга дем жана түрткү берүү керек. Жайыт чөптөрүнө тыныгуу берүү жана үрөндөрдүн бышып жетилишин камсыздоо үчүн жайкы жайыттарга ротациялык мал жаюу системасын киргизүү шарт. Мал жайылуучу жайыттарды жыл сайын алмаштыруу мүмкүндүгү каралууга тийиш. Малчылар жайыт чөптөрдүн өсүшү боюнча өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзүп турушу зарыл. | МИ жергиликтүү жамааттар, жайыт пайдалануучулар |
|  | Чөп катмары | Жайытка жайылуучу малдын алмашуу ырааттуулугу: жылкыларды, бодо малды, койлорду, эчкилерди жаюу. Жайыттарды эс алдыруу: жайыттарга 4-6 жолу пайдаланылгандан кийин эс алуу берилет.Жайыттарды эс алдыруу жайыттардын сапатын жакшыртууда эң негизги ролду ойнойт. Үрөн себүү аркылуу айрым жайыт жерлериндеги чөптүн түрүнүн курамын жакшыртууга болот. Жайыттын деградациясы төмөнкү чектен өтүп кеткен өзгөчө жагдайларда чөптү кайра себүү жана минералдык жер семирткичтерди колдонуу максатка ылайык болуп эсептелет. Жайыттарга минералдык жер семирткичтерди себүү: минералдык жер семирткичтерди колдонуу (азот, фосфор, калий, комплестүү). Жайыттарды малалоо. Жайыттарга кошумча чөп себүү: | МИ жергиликтүү жамааттар, Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдөө институту, Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо департаменти, Жайыт пайдалануучулардын республикалык жана райондук ассоциациялары |
| Инфраструктураны (мал айдап өтө турган жол, көпүрөлөр, жолдор, суу ичүүчү жайлар ж.б.) калыбына келтирүү учурундагы атмосфералык аба | Автоунаалар, курулуш техникасы, ширетүү иштери, сырдоо иштери, цементти, шагылды, ташты түшүрүү. | Чаңды болтурбоо үчүн суу себүү жана курулуш аянтчаларын далдалоо жана тосуу сыяктуу чаңды басуу чаралары жана тийиштүү турмуш-тиричилик иш-чаралары. Маскаларды, перчаткаларды жана атайын кийимдерди колдонуу. Чаңга сезгич рецепторлорго тийген таасирди эң төмөнкү чекке чейин азайтуу үчүн транспорт каражаттарынын кыймылын чектөө жана ылайыктуу транспорттук каттамды тандоо. Төгүлмө материалдарды ташуучу автоунааны чечилме тент менен жабдуу. Курулуш аянтчаларына герметикалык каптарга салынган цементти гана алып келүү. Чаң басуу жана булганууну эң төмөнкү чекке чейин азайтуу үчүн жанаша аймактагы тазалыкты коргоо, курулуш таштандыларынын түшүп калышын болтурбоо талап кылынат. | Подрядчик айлана-чөйрөгө тийген тассирди азайтуу чаралардын аткарылышынажооп берет. Иш чаралардын аткарылышына Консультант мониторинг жана байкоо жүргүзөт. МИ жергиликтүү жамааттар, АРИС |
| Жер үстүндөгү жана жер астындагы суулар | Агып кетүүлөр аныкталган учурда сууну кайра иштетүү продуктулары (тунмалар) менен топурактын жана суунун булганышы;техниканы колдонууга байланыштуу суунун мунай заттары менен булганышы | Атайыл бөлүнгөн участокту гана пайдалануу. Курулуш учуруднда колдонулуучу тийиштүү базалык курулуш нормалары жана стандарттары. Техниканын майынын агып кетпегендигин күн сайын текшерүү; курулуш участогунда унааны жууга тыюу салуу. | Подрядчик айлана-чөйрөгө тийген тассирди азайтуу чаралардын аткарылышынажооп берет. Иш чаралардын аткарылышына Консультант мониторинг жана байкоо жүргүзөт. МИ жергиликтүү жамааттар, АРИС |
| Жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсү | Пландалган курулуш аймагындагы Кызыл китепке киргизилген өсүмдүктөр жана жаныбарлар | Кызыл китепке киргизилген өсүмдүктөрдүн түрүн жана малдардын миграция жолдорун изилдөө Курулуш аянтчасын жайгаштыруунун альтернативдүү варианттары | Подрядчик айлана-чөйрөгө тийген тассирди азайтуу чаралардын аткарылышынажооп берет. Иш-чаралардын аткарылышына Консультант мониторинг жана байкоо жүргүзөт. МИ жергиликтүү жамааттар, АРИС |
| Шамал жана суу эрозиясы |  | Суунун кармалышын камсыз кылуучу уюштуруу системасын жана агротехникалык иш-чараларды иштеп чыгуу, -жер кыртышын жумшарткыч же оюлган корпустары бар шаймандар менен жерди айдоо, - тилкелерде туташтыргычтарды жана толгомдорду пайда кылуу жолу менен жерди айдоо, - чуңкурларды жана үзүлмө тилкелерди пайда кылуу, -чуңкурларды жасоо, - кар токтотуу, - кар эрүүнү жөнгө салуу. Суу эрозиясы менен күрөшүүнүн агротехникалык жолдоруна жерди туур айдоо технологиясы кирет. Тагыраак айтканда, жерди терең айдоо эриген кардын сууларынын натыйжалуу кармалгандыгына байланыштуу топурактын сууну сиңирүүсүн жогорулатат. - топуракты жумшарткыч менен жабдылган соконун чымды аңтаргыч бөлүгү менен жерди терең айдоо – контурдук айдоо. 4° чейинки тоонун тик боорлорун куралма (тепкичтүү) жол менен айдоо. - үзүлмө тилкелерди жасоо. | Подрядчик айлана-чөйрөгө тийген тассирди азайтуу чаралардын аткарылышынажооп берет. Иш чаралардын аткарылышына Консультант мониторинг жана байкоо жүргүзөт. МИ , жергиликтүү жамааттар, АРИС |
| Курулуш таштандылары | Жакын аймактын, топурактын жана суу ресурстарынын булгануусу | Мүмкүн богон учурда таштандылардын бардык түрүн сорттоо, кайра пайдалануу жана иштетүү. Кайра пайдаланылбай жана иштетилбей турган таштандыларды жок кылуу; жергиликтүү компаниялар менен биргеликте таштандыларды өзүнчө таштандылар үйүлгөн жерлерге чыгаруу жана жок кылуу; таштандыларды ачык жерде өрттөөгө тыюу салуу. Курулуш жана демонтаж иштерин жүргүзүүдөн келип чыккан минералдык таштандылар жалпы жана органикалык таштандылардан бөлүнүүгө тийиш, суюк жана химиялык таштандылар сорттолуп, атайын контейнерлерде сакталууга тийиш. Таштандыларды чыгаруу жана утилдештирүү документтери тийиштүү түрдө жүргүзүлүүгө тийиш, анкени алар курулуш аянттарындагы таштандынын талаптагыдай жок кылынгандыгынын далили катары эсептелет. Турмуш-тиричилик таштандылары маселесине келгенде, жергиликтүү СЭС кызматтары таштандыны чогултуу жана утурумдук утилдештирүү үчүн таштанды чогултуучу резервуарларды уюштурууга тийиш. | Подрядчик айлана-чөйрөгө тийген тассирди азайтуу чаралардын аткарылышынажооп берет. Иш чаралардын аткарылышына Консультант мониторинг жана байкоо жүргүзөт. МИ жергиликтүү жамааттар, АРИС |
|  |  | Социалдык чөйрө |  |
| Жумушчулардын жана тургундардын коопсуздугу | Курулуш иштериндеги өндүрүш жаракаттары | Курулуш иштерин жана экологиялык коопсуздукту контролдоочу жергиликтүүинспекциялар; жергиликтүү калкка жүргүзүлө турган курулуш иштери жөнүндө тийиштүү түрдө маалымат берилиши керек. Өндүрүш процесстеринин адамдарга жана айлана-чөйрөгө тийгизген терс таасирин азайтуу максатында бардык курулуш иштери коопсуздук жана тартипти коргоометоддорун колдонуу менен жүргүзүлүшү шарт. Жеке коргонуу каражаттары коопсуздук стандарттарына (коргоочу атайын баш кийимдерди, маскаларды, зарыл учурда, курларды жана бут кийимдерди сөзсүз түрдө пайдалануу) жооп бериши талап кылынат. | Подряддык уюм |

  - Фокус топтордун жыйынтыктарынын негизинде МИ  муктаждыктарын баалоо анализи

Фокус топторунда жүргүзүлгөн талкуулоолордун жыйынтыгында, МИ  жалпы чогулушунда жактырылган төмөнкү өнүктүрүүнүн артыкчылык багыттары аныкталган (14-таблицаны караңыз).

Өнүктүрүүнүн артыкчылык багыттары

14-таблица

| № | Артыкчылык багыттары | Жайгашкан орду |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жайыттарды жакшыртуу максатында көргөзмө участокторун уюштуруу жана түптөө | Тал-Булак участогу |
| 2 | Тажрыйба катары арпа, буудай үрөнүн себүү (20 га) | Кара-Добо участогу |
| 3 | Мал суу ичүүчү жайларды уюштуруу (5 даана) | Тогул-Булак, Тыт-Булак, Беш-Булак , Ийри Согот участоктору |
| 4 | Копуроо куруу 4 даана (5 даана) | Алыш жана Таш-Коргон айылдары |
| 5 | Мал салкындоочу жай (короо) 3 даана | Кызыл-оток, Тал-Булак, Кожо-Алматы участоктору |
| 6 | Кой мончо кыркуу пункуту менен куруу | Кен-Сай участогу |
| 7 | 100 км жолду калыбына келтирүүнү жана оңдоону улантуу | Арпалык, Беш-Булак жана калган жайыт участогу |
| 8 | Жайыттарды жакшыртуу максатында тосмолорду уюштуруу жана түптөө | Арпалык участкасы |
| 9 | Малдарга мобилдүү жана стационар жасалма уруктандырууну уюштуруу | Масалиев АА |
| 10 | Техника(Камаз, ж.б) сатып алуу | МИ үчүн |
| 11 | Жайытка мониторинг жана баалоо жургузуу | МИ үчүн, Масалиев айылы |
| 12 | МИ мүчөлөрүнүн билим денгээлин жогорулатуу | Масалиев А/А МИ |

- 2026-ЖЫЛДАРГА КАРАТА ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА ЖАМААТТЫН ОРТО МӨӨНӨТТҮҮ ПЛАНЫ

  - 2026-жылдарга жайыттарды пайдалануу планы

Жайыттардын абалын жакшыртуу үчүн жазгы-күзгү жайыттардын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында иреттүү жайыт пайдалануу эрежелерин сактоожана малдын саны жайыттын сыйымдуулугуна туура келүүсүнөкөзөмөл кылуу пландалууда.Жайыттарды которуштуруу планы Жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүүнүн (ЖАМБЖны 3-тиркемеден толук тааныша аласыздар)  жыйынтыктаранын негизинде жеңилдеградацияга учураган участокторду узак мөөнөттүү же 50% эс алдыруу боюнча иш-чаралар төмөндөгү 15-таблицада көрсөтүлгөн.

2026-жалдарга карата жайыт которуу планы

15-таблица

Масалиев  МИнын беш жылга карата келечектүү пландын бюджети                   17-таблица

  - Малдардынэпизотикалык абалы жана ден соолугун коргоо боюнча орто   мөөнөттүү Бир  жылдык планы

Эпизотиялык абалга кыскача мүнөздөмө

ВФКМИ жана ЭЭБдин веб-сайттарында жайгашкан расмий маалыматтын анализине таянсак, жаныбарлар дагы да болсо жугуштуу ылаңдардан жабыркап келишет. Алардын кесепетинен малдын азыктуулугу төмөн болуп, мал чарбачылыгына көз каранды болгон үй-бүлөлүк бюджетти толуктоодо фермердик чарбаларга жана үй чарбаларынаолуттуу экономикалык зыян келтирилүүдө. Мындай абал бир катар жугуштуу жана инвазивдик ылаңдардын козгогучтарын өрчүтүүгө шарт түзгөн региондордун табигый-климаттык шарттарынын өзгөчөлүгүнө, жаныбарларды багуу жана кармоо талаптардын бузулгандыгына байланыштуу.

Жүргүзүлгөн анализге көңүл бурсак, айрым жугуштуу ылаңдарга чалдыгуу туруктуу мүнөзгө ээ экендиги көрүнүп турат, андыктан аларга каршы алдын ала пландуу иш-чараларды уюштуруу зарыл.

Малдардын ээлерин жана малдардын ден соолугун коргоо боюнча ветеринардык кызмат көрсөтүүчү ветеринардык адисти сурамжылоо, ошондой эле лабораториялык анализдин жана ушул айыл аймактагы мамлекеттик ветеринардык кызматтын отчетторун изилдөөнүн жыйынтыктары бул айыл аймактын аймагындагы мал айрым жугуштуу ылаңдар менен маал-маалы менен ылаңдап тургандыгын көрсөтүп турат.Бул ылаңдардын ичинен гиподерматоз (сайгак), мониезиоз, фасциолез, псороптоз (котур) жана башка айрым оорулар жыл сайын катталып турат. Мындан тышкары, табигый очоктору бар же жаныбарларды тоюттандыруу жана багуу эрежелери бузулганда пайда болуучу бир катар жугуштуу ылаңдар да кездешет. Алардын алдын алуу үчүн белгиленген пландуу иш-чараларды өткөрүү талап кылынат. Кадамжай районундагы Масалиев айыл аймагынын малдардын ден соолугун коргоо планы ушулардын баарын эске алуу менен беш жылга түзүлгөн.

Малдардын ден соолугун коргоо боюнча орто мөөнөттүү 5 жылдык план(максаттары, милдеттери, иш-чаралары)

Малдардын ден соолугун коргоо боюнча орто мөөнөттүү пландын максаты айыл аймагынын деңгээлинде ветеринардык кызмат көрсөтүүлөрдүболгон ресурстарды эске алуу жана жылдык планга оңдоолорду киргизүү мененмалдардын ээлеринин кирешелерин көбөйтүү иш-чараларын аткаруу аркылуу жакшыртуу болуп саналат.

- Фермердик жана жеке чарбалардын өнүгүү деңгээли малдын жалпы санынын динамикасы, өндүрүлгөн продукциянын өздүк наркы жана кирешелүүлүгү, тоют базасынын абалы сыяктуу стандарттык статистикалык көрсөткүчтөрдүн жардамы менен гана бааланбастан, ветеринардык тейлөөнү өнүктүрүү деңгээлин дагы эске алуу менен бааланууга тийиш.

- Мал чабачылыгы ветеринардык тейлөө менен түз жана кайтарым байланышта. Бир жагынан ветеринардык кызматтын ишинин аз натыйжалуулугу жугуштуу ылаңдардын, малдын өлүмүнүн, өндүрүмдүүлүгүнүн начарлашы, алардын азыктуулугунун төмөндөшү пайда болуу коркунучун жаратат, экинчи жагынан мал чарбачылыкты туруктуу өнүктүрүү сапаттуу ветеринардык кызмат көрсөтүүлөргө муктаждыкты аккумуляциялайт, ошондой эле ветеринардык инфраструктуранын өсүшүнө жана анын натыйжалуу иштешине шарт түзөт.

Малдардын ден соолугун коргоопланынын милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- айыл аймагынын деңгээлинде малдардын ден соолугун коргоо боюнча иш-чараларды өз убагында уюштуруу;

- жаныбарлардан жугуучу ылаңдардан адамдарды коргоо;

- болгон ресурстарды пайдалануу жана модернизациялоо аркылуу мал чарба продукциясынын санын арттыруу жана сапатын жакшыртуу, ошону менен бирге эле адамдардын жашоо деңгээлин көтөрүү.

Орто мөөнөөтүү планда каралган иш-чараларга негизинен төмөнкүлөр кирет:

19-таблица

| № | Көйгөйлөр | Иш-чаралар | Мөөнөтү / жылдар |  |  |  |  | Каржылоо булактары |  | Жооптуулар | Эскертүү |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | Ветеринардык инфраструктура объекттеринин жоктугу (раскол, күпкө ваннасы, Беккари чуңкуру, малды жасалма уруктандыруу үчүн көчмө каражаттар, ж.б.) | Ветеринардык инфраструктура объекттерин түзүү/куруу: |  |  |  |  |  |  |  | Жеке ветеринар, ЖДСП МИ |  |
|  |  | - Кой мончо |  |  | 1 |  |  | МИ каражатынын эсебинен |  |  |  |
|  |  | - Айыл жеринде жеке ветеринардык врачтын жумуш ордун түзүү (мекеменин профили, формасы, ишкердиги жана аты, ошондой эле дареги жана иштөө убактысы мамлекеттик жана расмий тилде жазылып, илинип коюучу такта) | 1 | 1 |  |  |  | Жеке ветеринардын каражатынын эсебинин |  |  |  |
|  |  | - Ветеринардык дарылоо үчүн раскол сатып алуу жана куруу | 1 |  |  |  |  | МИ каражатынын эсебинен |  |  |  |
|  |  | - Малды жасалма уруктандыруу үчүн көчмө каражаттарын |  |  |  | 1 |  | Жеке ветеринардын каражатынын эсебинин |  |  |  |
|  |  | - Беккари чуңкурун куруу |  |  |  |  | 1 | МИ каражатынын эсебинен |  |  |  |
| 2 | Айыл аймактын аймагында жана анын карамагындагы жайыттарда өзгөчө коркунучтуу очоктордун жана айрыкча табигый-очоктуу ылаңдардын болушу жөнүндө маалыматтын жоктугу | Эпизоотиялык коопсуздук боюнча жайыттын абалын текшерүү үчүн материалдардын үлгүсүн алуу: жугуштуу ылаңдардын козгогучтарынын (патогендүү микроорганизмдер, топурактын жугуштуу ылаңы, ылаңдын козгогучтарынын ортоңку ээлеринин түрү, жугуштуу ылаңдарды таратуучулар/алып жүрүүчүлөр) болушуна, аларды лабораторияга жеткирүү, алынган натыйжаларды анализдөө жана иш-чараларды пландоо |  |  | 1 |  | 1 | МИ каражатынын эсебинен |  | Жеке ветеринар, ЖДСП МИ | ВФКМИ РБ менен биргеликте |
| 3 | Тоюттарда макро- жана микроэлементердин: витаминдердин, Сa, Ф,селен, ж.б. жетишсиздигинен келип чыккан ылаңдардын жайылуу өзгөчөлүгү жөнүндө маалыматтын жоктугу | - Жайыт тоюттарын изилдөө максатында материалдардын (ар түрдүү чөптөрдүн саманын, чөптүн) үлгүсүнмакро- жана микроэлементтердин: витаминдердин, Сa, Ф, селен, ж.б. өлчөмүн текшерүү үчүн алуу - Аларды лабораторияга жеткирүү, алынган натыйжаларды анализдөө жана иш-чараларды пландоо |  |  |  | 1 | 1 | МИ каражатынын эсебинен |  | Жеке ветеринар, ЖДСП ЖК |  |
| 4 | Жеке ветеринардык врачтар кесиптик деңгээлин жогорулатышпайт | Жеке ветеринардык врачтардын кесиптик деңгээлин жогорулатуу боюнча курстарды, семинарларды уюштуруу (адам) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2020-2025-жылдары МРӨ1 жана 2, МЖБЖ долбоорлорунун эсебинен,калган жылдары жеке ветеринардын каражатынын эсебинен |  | АДИБ, КР АЧТММ, ВП, ЖКжана ВФКМИ РБ |  |
| 5 | Инфекция очогунун пайда болушу | Жугуштуу ылаңдарга каршы күрөшүү жана алдын алуу эрежелеринин талаптарына ылайык иш-чараларды уюштуруу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | Жеке ветеринар, ЖДСП МИ |  |
| 6 | Малдардын ылаңдарына каршы алдын алаэмдөөдө малдын бардык түрүнүн жана жалпы санынын толук камтылбашына уруксат берилет | Малдын санынын толук камтылбагандыгынын себебин талдоо, эпизоотияга каршы иш-чаралардын пландарын оңдоо, жаныбарларды идентификация-лоо системасын жана НАДИС, РАДИС, ДОГс программаларын киргизүү, малдардын ээлери менен мамлекеттик органдардын ортосундагы келишимдик мамилелер системасына өтүү | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Жеке ветеринардын каражатынын эсебинин |  | Жеке ветеринар, ЖДСП МИ , РУГИВФБ |  |
| 7 | ЖВА, ВФКМИРБ, МДСП, Жайыт комитеттеринин иш-аракеттеринин макулдашылбагандыгы | ЖВА, ВФКМИРБ, МДСП, Жайыт комитеттери менен иш-чаралардын түзүлгөн планын макулашуу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | Жеке ветеринар, ЖДСП МИ |  |
| 8 | Лабораториялык диагностикалык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча малдардын ээлери малды аргасыз союуга макулдугун бербеген учурлар катталууда | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана ВФКМИРБ менен биргеликте админитстративдик чараларды көрүү | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | Жеке ветеринар, ЖДСП МИ , РУГИВФБ |  |
| 9 | Малдардын ден соолугун коргоо боюнча иш-чараларды пландоо малдын түрүн жана жалпы санын каттабастан жүргүзүлүүдө, б.а. план реалдуу эмес | Малдардын ден соолугун коргоо боюнча иш-чараларды малдын жалпы башын (идентификация, эсепке алуунун жыйынтыктары боюнча), айыл аймактын табигый-климаттык өзгочөлүктөрүн, козгогучтардын биологиялык өөрчүшүн, ылаңдын өтүшүн жана 2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасынын ветеринариясын өнүктүрүүнүн стратегиялык планын эске алуу менен жыл сайын пландоо. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МИ каражатынын эсебинен |  | Жеке ветеринар, ЖДСП МИ |  |
| 10 | Малдардын ден соолугун коргоо иш-чаралары тууралуу калк, айрыкча малдардын ээлери,начар маалымдалган | Жергиликтүү массалык маалымат каражаттарын пайдаланып, малдардын ээлери менен аңгемелешүүлөрдү, жолугушууларды өткөрүү аркылуу коммуникациялык иштерди уюштуруу жана ветеринария темасына арналган чакан китепчелерди чыгаруу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МИ каражатынын эсебинен |  | Жеке ветеринар, ЖДСП МИ |  |
| 11 | Малдардын ден соолугун коргоо пландын аткарылышына мониторинг жүргүзүлбөйт | Малдардын ден соолугун коргоо планынын аткарылышына квартал сайын мониторинг жүргүзүү, Жайыт комитетинин отурумдарында мониторингдин жыйынтыгын жыл сайын талкуулоо жана Малдардын ден соолугун коргоо планынын аткарылышын жакшыртуу боюнча тийиштүү чараларды көрүү | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МИ каражатынын эсебинен |  | Жеке ветеринар, ЖДСП ми |  |

  - Жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүү боюнча беш жылдык планы.

20-таблица

  - МИнын аткарылышына мониторинг жана баалоо жүргүзүү боюнча беш жылдыкпланы

21-таблица

| № | Иш-чаралар | Методдор | Мөөнөтү | Жооптуу адамдар | Аткаруу далилдери | Индикаторлор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Даярдоо этабы |  |  |  |  |  |
| 1 | МИ иштеп чыгууга, анын ичинде жайыттардын абалын жооптуу адамдарды аныктоо. Малдын анык санын эсептөө боюнча комиссияны түзүү (ар бир үйдө жана мал короолордо сурамжылоо жүргүзүү). | Талкуулар/су-нуштар | 1 күн | МИ адиси МИ мүчөлөрү | Протокол, жооптуу адамдардын тизмеси | МИ иштеп чыгууга эң аз дегенде МИнин 2 мүчөсү бекитилди;МИнин 2 мүчөсү жайыттардын абалына баа беретжана комиссия түзүлдү. |
| 2 | Расмий статистикалык маалыматты жыйноо | Документтерди карап чыгуу | 1 жума. | МИ мүчөлөрү | А/А статистика бөлүмүнөн алынган статистикалык маалыматтар жөнүндө справка. Башка анык маалымат булактары. | Статистикалык маалыматтар |
| 3 | Жооптуу адамдарды окутуу, консультация берүү | Тренинг, консультация берүү, коштоо | 2-3 күн | РТК, МИ адиси, МИ мүчөлөрү | Отчет | 1-3 тренинг/консультациялар |
| 4 | Мониторингжүргүзүлө турган участокторду аныктоо | Документтерди, карталарды, ж.б. кароо | 0,5 күн | РТК, МИ адиси , МИ мүчөлөрү | Отчет | Усатоктордун саны |
| 5 | Жайыттардын абалына баа берүү | Талаа жумуштары | 3-7 күн | РТК, МИ адиси , МИ мүчөлөрү | Отчет | Бардык керектүү маалыматтар жыйналды |
| 6 | Жыйналган маалыматты киргизүү жана иштеп чыгуу, жайыттардын абалы боюнчамаалыматтарды талдоо | Кабинеттик жумуш | 2-3 күн | РТК, МИ адиси , МИ мүчөлөрү | Маалыматбазасы (Excel электрондук таблицасы) | Маалымат базасы (Excel электрондук таблицасы), түшүмдүүлүк, жайыт участоктордун абалы жөнүндө маалымат |
|  | Иштеп чыгуу стадиясы |  |  |  |  |  |
| 7 | 5 жылдык МИнинаналитикалык/стратегиялык бөлүктөрүн төмөнкү бөлүктөрдү кошуу менен иштеп чыгуу: - 2021-жылга жана 2023-2026-жылдарга жайыт жана даярдалуучу тоюттарга муктаждык. - 2021-2026-жылдарга жайыт жана даярдалуучу тоюттардын болушу - 2021– 2026-жылдарга жайыттарды пайдалануу планы - 5 жылга иш-чаралардын планы - Малдардын ден соолугун коргоо - Фокус топтордун жыйынтыктары боюнча ЖПБнын керектөөлөрүн баалоо анализиЖергиликтүү потенциалды өнүктүрүү - 5 жылга иш-чаралардын планы жана бюджет - 5 жылга мониторинг жана баалоо планы - мониторингжана баалоо планы | Кабинеттик жумуш | 1-3 жума | МИ адиси МИ мүчөлөрү ЖДСП | 5 жылдык МИ нин болушу | Негизги бөлүктөр камтылган 5 жылдык МИ нин болушу |
|  | Жылдык МИ |  |  |  |  |  |
| 8 | Жылдык МИ ни төмөнкү бөлүктөрдү кошуу менен иштеп чыгуу: - 2026-жылга Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу планы - 2026-жылга жайыттарды пайдалануу планы - 2026-жылга мал жаюунун календардык планы - 2026-жылга иш-чаралардын графиги (Жайыт комитетинин операциялык планы) - Малдардын ден соолугун коргоо планы - Жергиликтүү потенциалды өнүктүрүү планы - 2026-жылга бюджет - 2026-жылга мониторинг жана баалоо планы - Масалиев а/а МИ ички эрежелери | Кабинеттик жумуш | 1-3 жума | МИ төрагасы, МИ мүчөлөрү, ЖДСП | Жылдык МИ нин болушу | Негизги бөлүктөр камтылган жылдык МИ болушу |
|  | Макулдашуустадиясы |  |  |  |  |  |
| 9 | МИ жыйынында МИ нин алдын ала вариантын талкуулоо жана макулдашуу | Жыйын, сунуштар, комментарий-лер | 0,5 күн | МИнин адиси МИ мүчөлөрү башка мүчөлөрү | Протокол. Комментарийлер жана сунуштар көрсөтүлгөн документ | Талкуулардын протоколу. Документ макулдашылган. Бардык сунуштар эске алынды. |
| 10 | МИ ни ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга (РАӨБ) жана АӨ кийинки иштеп чыгуу менен макулдашууга жөнөтүү | - | 1 жума | МИнин адиси,МИ башка мүчөлөрү | Протокол. Комментарийлер жана сунуштар эске алынган документ | Талкуулардын протоколу. Документ макулдашылган. Бардык сунуштар эске алынды. |
|  | Бекитүүстадиясы |  |  |  |  |  |
| 11 | МИ нин финалдык долбоорун жергиликтүү кеңештин сессиясына бекитүүгө жөнөтүү. МИни презентациялоо жана финалдык вариантын жактоо жана бекитүү | - | - | МИ адиси МИ башка мүчөлөрү. | Жергиликтүү кеңештин органы кароого кабыл алгандыгы жөнүндө кириш номерлүү кат. Протокол | Жергиликтүү кеңештин сессиясынын отуруму, Бекитилген жана мөөр басылган МИ. |
|  | Ишке ашыруу стадиясы (МИни ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын тизмеги) |  |  |  |  |  |
| 12 | Жайыт пайдалануучулардын жылдык чогулушу | Чогулуш | 1 күн | МИнин адиси МИнин башка мүчөлөрү. | Протокол | Чогулуш |
| 13 | Жайыт пайдалануучулар менен келишимдерди түзүү, жайыт билеттерин берүү, төлөмдөрдү жыйноо | - | Мал жаюуга чейин | МИ адиси бухгалтер | Келишимдер, квитанциялар | Келишимдердин/би-леттердин, квитанциялардын саны |
| 14 | Ветеринардык-профилактикалык иштердин аткарылышын контролдоо | Справканын болушун текшерүү | регулярно | үзгүлтүксүз | ЖДСП, ЖВ | Отчеттор |
| 15 | Мониторингдик топту түзүү, мониторинг боюнча иш-сапарларычакан долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча базалык көрсөткүчтөрдү жыйноо | Байкоо жүргүзүү,сурамжылоо, интервью | 1 жолу, чакан долбоор башталганга чейин | ЧДТ | Отчет | Ишке ашыруунун жүрүшү тууралуу отчет |
| 16 | Чакандолбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнчаорто мөөнөттүү көрсөткүчтөрдү чогултуу үчүнмониторинг боюнча иш-сапарлары | Байкоо жүргүзүү,сурамжылоо, интервью | 1 жолу, чакан долбоор боюнча иштин ортосунда | ЧДТ | Отчет | Иштин жүрүшү боюнча отчет |
| 17 | Чакан долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча жыйынтыктоочу көрсөткүчтөрдү чогултуу үчүн мониторинг боюнча иш-сапарлары | Байкоо жүргүзүү,сурамжылоо, интервью | 1 жолу, чакан долбоор боюнча иштин аягында | ЧДТ | Отчет, АКТ | Отчет жана эгерде курулуш долбоору болсо, подрядчиктин өткөрүү акты |
| 18 | Чыр-чатактарды чечүү жана жоюу боюнча иш-аракеттер | Сүйлөшүүлөр, жолугушуулар | үзгүлтүксүз | МИ адиси МИ мүчөлөрү | Тартип бузуулардын саны | Ички эрежелер тууралуу маалымат берүү боюнча чогулуштардын жана консультациялардын саны; Тартип бузуулардын саны |
| 19 | Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мүчөлөрүнө МБнын жыйынтыктары тууралуу маалымат берүү. | Чогулуш | Жылына бир жолу | МИ адиси МИ мүчөлөрү,ЧДТ | Протокол | Чогулуш |
| 20 | Зарыл учурда иш планына МБ жүрүшүндө алынган жыйынтыктарды эске алуу менен өзгөртүүлөрдү киргизүү | Кабинеттик жумуш | Жылына бир жолу | МИ адиси МИ мүчөлөрү, ЧДТ | МИ | Өзгөртүүлөрдүн, толуктоорлордун саны |

- ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУБОЮНЧА ЖЫЛДЫК ПЛАНЫ

  - Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жылдык планы

Масалиев А/А жайыт пайдалануучулары көпчүлүк жайыт участокторун 2-3 мезгилдибир пайдаланышат, ал эми айрым участоктор жыл бою пайдаланылат. Айыл аймагынын тургундары жайыт жерлеринен тышкары айыл чарба жерлердин башка категорияларын дагы мал жаюу участоктору катары пайдаланышат (түшүм жыйналгандан кийинайдоо жерлер, көп жылдык бак-дарактар отургузулган, короонун жанындагы жерлер, бадал өсүмдүктөрү, ошондой эле айдалган айдоо аянттары жана башка жерлер).

Төмөнкү 22-таблицада Масалиев А/А боюнча мал жаюу участоктордун аталышы жана аянты, ошондой эле мал жайылуучу участоктордун пайдалануу мезгилдери көрсөтүлгөн (анын ичинде мал жаюу үчүн пайдаланылган айыл чарба жерлеринин башка категориялары да бар).

Жайыт пайдалануунун учурдагы жана учурдан кийинки пландоо системасы 22-таблица

Эскертүү:жайыт тоюттарынын жалпы көлөмүн пландоо жана эсептөө учурунда жайыттарды Мезгил боюнча пайдалануунун жыштыгы, анын ичинде мал жаюу үчүн пайдаланылган айыл чарба жерлеринин башка категорияларыэске алынган. Натыйжада, жайыттардын Мезгил боюнча пайдалануу аянты көбөйүүдө.

Жайыттардын абалын баалоо учурунда айрым жайыт жерлерин ашыкча пайдалануу же аз пайдалануу байкалса, алардын себеби аныкталат, мисалы, сууга жетүү жолдорунун же суу ичүүчү жайлардын жоктугу.

Учурда Масалиев А/Асугарылуучу айдоо аянттарында түшүм жыйналгандан кийин кеч күзгө чейин мал жайылат (жер үлүштөрү). Ушул себептүү айылдагы жайыттарга болгон жүк, кээ бир райондорду (МТФ, Кок-Жар) кошпогондо абдан жогору.

“Жайыт пайдалануучуларды которуштуруп жайгаштыруу” таблицасы менен тереңирээк таанышуу үчүн 22-таблицага курсорду алып барып, чычкандын  оң жактагы баскычын басып, «Объект лист – Открыть» - деген аракетти жасоо менен Excel форматындага таблицанын 2-чи барагынан же ушул документтин эң аягындагы 6-тиркемесинен көрө аласыз

МИ  сунуштаган жайыт жүгүн өзгөртүү төмөнкү тартипте ишке ашырылат:

А/А боюнча жазгы жайыттарда оптималдуу сыйымдуулук 61 жайыт/күндө 2216 ШМБ түзөт. Пландан кийин көрсөтүлгөн мөөнөттө жазгы жайыттарды 830 ШМБ жайылат, жайыт жүгү 1,01% түзөт. Даярдалуучу тоюттун запасы жайыт басымын азайтуу максатында 1386 ШМБ короодо кармоого мүмкүндүк берет. Жайыт жүгү жогору болгон жайыт участокторундагы жайыт пайдалануучулар башка участокторго которулат. Жайыт пайдалануучулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү учурунда  жаз мезгилинде жайыттарга ШМБ оптималдуу саны жайыла тургандыгы жөнүндө чечим кабыл алынган. Ал эми малдын бир бөлүгүн даярдалган тоют менен короодо кармоого  жана башка жайыт пайдалануучулар макул болушкан (5-тиркемеде алардын аты-жөнү көрсөтүлгөн).

- жай мезгилинде чабандарды жүгү жогору болгон участоктордон жүгү азыраак участокторго которуу (5-тиркеме). А/А боюнча жайкы жайыттардын ресурстары жетиштүү, Мезгил боюнча жайыттарга 680 чейин ШМБжайылат. Алыскы жайыттарды пайдаланган чабандарга жеңилдиктер берилген (чабандарты көчүрүүдө ЖПБ/ЖКнын каражаттарынын эсебинен транспорт уюштурулат).

-күз мезгилинде,жүгү аз башка участокко которуу жүргүзүлөт (5-тиркеме). Күзгү мал жайылуучу участоктордун ресурстары  421 ШМБ түзөт. Жай жана күз мезгилинде 744 ШМБ короодо кармалат, алар төмөнкү жайыт пайдалануучулардын борго байланып багылган малдары:  жана токой фондунун , кошуна МИ   жайыттарында жайылат.

- кышында,кышкы тоюттун запастары жетишерлик деңгээлден жогору, ошол себептүү МИ  сунушу боюнча мал ээлери 5365 ШМБ короодо кармашат, кышкы жайыттарда 123 ШМБ жайылат. Активисттер, ЖПБ/ЖКнын мүчөлөрү жайыт пайдалануучулардын арасында жайыт пайдалануучулардын пландары, башка жайыт участокторуна Мезгил боюнча которуулар жөнүндө маалымат таратышат.

2025-жылга карата келечектүү планда малдын тукумун жакшыртуу жана сандан асыл тукумдуулукту жакшыртууга өтүү, малдын азыктуулугун жогорулатуу жана жайыт тиешелүү түрдө пайдалануучулардын кирешелерин өстүрүү максатында жасалма уруктандыруу боюнча көчмө пунктту сатып алуу пландалган.

  - Мал жайуунун жылдык календардык планы

Масалиев А/А мал жаюу участокторун пайдалануу планы жана мал жаюу графиги 6-тиркеменин 8-картасында көрсөтүлгөн.

Мындан тышкары, ЖК мал жаюу графигин иштеп чыккан. Бул графикте ар түрдүү участоктордо мал жаюу тартиби, болжолдуу күндөрү жана мезгили белгиленген. Мал жаюу графиги Кыргызгидрометтин аба ырайы боюнча божомолун (бир айга божомол, 3 суткага божомол жана аба ырайынын чукул өзгөрүшүн эскертүү)эске алуу менен түзүлөт. Бир айга божомол, иш учурунда, 3 күндүк божомол жанааба ырайынын чукул өзгөрүшү тууралуужайыттар боюнча берилген эскертүүлөр менен такталат.

Мал жаюу графиги мал жаюу схемасынын ажырагыс бөлүгү болу эсептелинет (22.1-таблица).

Мал жаюу графигин бир нече жыл бою колдонуу жайыттардын абалын жакшыртуу макстанда мал жаюуну пландоо жана түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча Жайыт комитетин иштиктүү курал менен камсыздайт. МИ  тарабынан аныкталган жана жайыт пайдалануучулар менен макулдашылган жайыт участокторунда мал жаюу мөөнөтүн Айылдык кеңеш бекитет.

ЖАМБЖ (Жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүү) жана жайыттардын жүгүн төмөндотүүдө малдарды которуштуруп жайгаштыргандан кийинки мал жаюунун жылдык календардык планы				Таблица №22.1

  - Жылдык иш-чаралар графиги (МИ нин операциондук планы)

23-таблица

| № | Иш-чаралар | Айлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жооптуулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | Жайыт пайда-лардын жылдык чогулушу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИ |
| 2 | А/Акатталган малдарды тактоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А/Ө, МИ |
| 3 | Мезгил боюнча жайытка чыгуучу малдарды тактоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИ |
| 4 | МИн иштеп чыгуу, МИ жана РАӨБдүн жалпы чогулушунда талкуулоо жана макулдашуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИ |
| 5 | МИ ни АК сессиясында бекитүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИ /АК |
| 5 | Жайыт пайда-лар менен келишим түзүү, жайыт билеттерин берүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИ |
| 6 | Жайыт участокторунун абалына мониторинг жүргүзүү жана баалоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИ МБТ |
| 7 | Ветеринардык- профилактикалык иштердин аткарылышын контролдоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИ ЖДСТ |
| 8 | Бруцеллез, лейкоз жана лептоспирозга изилдөө үчүн кандын үлгүсүн алуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖВ |
| 9 | Аллергиялык метод менен (байкоо иретинде теринин алдына) туберкулинизация жүргүзүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖВ |
| 10 | Жайыт инфраструктурасын жакшыртуу боюнча иш-чаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИ |
| 11 | Мезгил боюнча малды которууну уюштуруу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИ |
| 12 | Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн акыны жыйноо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИ |
| 13 | Ми нын мүчөлөрүнүн потенциалын жогорулатуу үчүн окутуулар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИ |

  - Жылдык иш-чаралардын планы

25-таблица

| Участок | Иш-чаралар | Аткаруу мөөнөтү | Эскертүү |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инфраструктураны жакшыртуу |  |  |  |
| Масалиев АА | Жайыттарды жакшыртуу максатында көргөзмө участокторун уюштуруу жана түптөө | Март-июнь |  |  |
| Арпалык, Кожо-Алматы, Кегн-Сай участокторунда | Узундугу 20 км жолду калыбына келтирүү | Май-август |  |  |
| Алыш, Таш-Коргон айылдары | Копуроо куруу 2 даана | Апрель-сентябрь |  |  |
| Алыш, Таш-Коргон айылдары | Мал суу ичүүчү жайларды уюштуруу (1 даана) | Апрель-сентябрь |  |  |
| Жергиликтүү потенциалды өнүктүрүу |  |  |  |
| Масалиев А/А | МИнин мүчөлөрүн жайыттардын абалын МБ боюнча окутуу | Март |  |  |
|  | МИ нин мүчөлөрүн жамааттык картага түшүрүү боюнча окутуу | Апрель |  |  |
|  | МИ нин мүчөлөрүн иштеп чыгуу жана ЖПЖП боюнча окутуу | Февраль |  |  |
|  | Чакан долбоорлорду иштеп чыгуу жана экологиялык баалоо жүргүзүү боюнча тренинг жана консультациялар | Февраль |  |  |
|  | МИнин мүчөлөрүн финансылык туруктуулук жана финансылык отчетту даярдоого үйрөтүү боюнча окуулар | Март |  |  |
|  | МИнин мүчөлөрүнө сатып алуу жол-жоболору боюнча окууларды өткөрүү | Март |  |  |
|  | МИ нин мүчөлөрүнө жайыттарды башкаруудагы укуктук маселелер боюнча окууларды өткөрүү | Апрель-сентябрь |  |  |
| Жайыттардын абалын баалоо |  |  |  |
| 4 кокту боюнча: Тамаша Кожо-Алматы Кызыл-Оток Айылдын жанындагы | Жайыттардын абалына мониторниг жүргүзүү жана баалоо | Март-декабрь |  |  |

  - Жылдык бюджет

МИ  жайыт инфраструктурасын жакшыртуу боюнча жылдык иш-чараларпланы жана бюджети

(инвестициялык план)                                                                                                                                                      26-таблица

ЖП жылдык бюджети

27-таблица

Иштелип чыккан бюджет жайыт пайдалануучулардын жалпы чогулушунда талкууланат жана Масалиев айыл аймагынын айылдык кеңеши тарабынан бекитилет. Жайыт пайдалануу акысы жалпы чогулушта жана айылдык кеңеш менен макулдашылгандан кийин жайыт пайдалануу акысынын көлөмү ар бир жайыт билеттин ээси үчүн малдын түрү боюнча аныкталат. Жайыт жерлерин пайдалануу акысы жайыт билетинде көрсөтүлөт.

А/А боюнча малдын ар бир түрүнө жайыт жерлерин пайдалануу үчүн төлөнүүчү акынын эсеби төмөндө берилген:

- Бодо мал – 100 сом,

- Жаш бодо мал (1 жашка чейин) -100 сом,

- Жылкы – 100 сом,

- Жаш мал (жылкы 1 жашка чейин) - 100 сом,

- майда мал – 30 сом

.

  - МИ нин аткарылышына мониторинг жана баалоо жүргүзүү боюнча жылдык  планы

28-таблица

| № | Иш-чаралар | Методдор | Мөөнөтү | Жооптуу адамдар | Аткаруу далилдери | Индикаторлор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Даярдоо этабы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жооптуу адамдарды аныктоо, расмий статистикалык маалыматты жыйноо, окутуу, жооптуу адамдарга консультация берүү, мониторинг жүргүзүлө турган участокторду аныктоо | Талкуулар/су-нуштар, документтерди текшерүү, тренингдер, | 1 күн | МИ адиси МИ мүчөлөрү | Протокол, жооптуу адамдардын тизмеси, справкалар, | МИ ны иштеп чыгууга эң аз дегенде ЖКнын 2 мүчөсү бекитилди;ЖКнын 2 мүчөсү жайыттардын абалына баа берет, жана статистикалык маалымат боюнча комиссия түзүлдү. |
| 1.2 | Жайыттардын абалына баа берүү, жыйналган маалыматты киргизүү жана иштеп чыгуу, маалыматтарды талдоо | Талаа жумуштары, кабинеттик жумуш | 3-7 күн | РТК, МИ адиси, МИ мүчөлөрү | Отчет, маалымат базасы (Excel электрондук таблицасы) | Бардык керектүү маалымат жыйналды, Маалымат базасы (Excel электрондуктаблицасы) |
|  | Иштеп чыгуу стадиясы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жылдык МИ ны төмөнкү бөлүктөрдү кошуу менен иштеп чыгуу: - 2026-жылга Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу планы - 2026-жылга жайыттарды пайдалануу планы - 2019-жылга мал жаюу планы - 2019-жылга иш-чаралардын графиги (Жайыт комитетинин операциялык планы) - Малдардын ден соолугун коргоо планы - Жергиликтүү потенциалды өнүктүрүү планы - 2019-жылга бюджет - 2019-жылга мониторинг жана баалоо планы - Масалиев а/а МИ нын ички эрежелери | Кабинеттик жумуш | 1-3 жума | МИ адиси МИ мүчөлөрү, ЖДСП | Жылдык МИ нин болушу | Негизги бөлүктөр камтылганжылдык МИ нин болушу |
|  | МИ ни макулдашуу стадиясы |  |  |  |  |  |
| 3.1 | МИ жыйынында МИ нин алдын ала вариантын талкуулоо жана макулдашуу; МИ нин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга (РАӨБ) жана АӨ кийинки иштеп чыгуу менен макулдашууга жөнөтүү. | Жыйын, сунуштар, комментарий-лер | 1-3 күн | МИ адиси МИнин башка мүчөлөрү | Протокол. Комментарийлер жана сунуштар көрсөтүлгөн документ | Талкуулардын протоколу. Документ макулдашылган. Бардык сунуштар эске алынды. |
|  | МИ нин бекитүү стадиясы |  |  |  |  |  |
| 4.1 | МИ нин финалдык долбоорун жергиликтүү кеңештин сессиясына бекитүүгө жөнөтүү. МИ нин презентациялоо жана финалдык вариантын жактоо жана бекитүү | - | - | МИ адиси МИнин башка мүчөлөрү. | Жергиликтүү кеңештин органы кароого кабыл алгандыгы жөнүндө кириш номерлүү кат. Протокол | Жергиликтүү кеңештин сессиясынын отуруму, Бекитилген жана мөөр басылган МИ . |
|  | Ишке ашыруу стадиясы (МИ нин ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын тизмеги) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Жайыт пайдалануучулардын жылдык чогулушу | Чогулуш | 1 күн | МИ адиси , МИнин башка мүчөлөрү. | Протокол | Чогулуш |
| 5.2 | Жайыт пайдалануучулар менен келишимдерди түзүү, жайыт билеттерин берүү, төлөмдөрдү жыйноо | - | Мал жаюуга чейин | МИ адиси бухгалтер | Келишимдер, квитанциялар | Келишимдердин/би-леттердин, квитанциялардын саны |
| 5.3 | Ветеринардык-профилактикалык иштердин аткарылышын контролдоо | Справканын болушун текшерүү | үзгүлтүксүз | ЖДСП, ЖВ | Отчеттор | Отчеттор |
| 5.4 | Мониторингдик топту түзүү, мониторинг боюнча иш-сапарлары: 1) базалык көрсөткүчтөрдү жыйноо үчүн; 2) орто мөөнөттүү көрсөткүчтөрдү чогултуу үчүн 3) чакан долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча акыркы көрсөткүчтөрдү жыйноо үчүн | Байкоо жүргүзүү,сурамжылоо, интервью | 3 жолу, чакан долбоор боюнча иш башталганга чейин, ортосунда жана аягында | ЧКТ | Отчеттор | Отчет жана эгерде курулуш долбоору болсо,подрядчиктин өткөрүү акты |
| 5.5 | Малды жайкы жайыттарга которууну уюштуруу | Талаа иштери | Мал жаюунун алдында | МИ адиси МИ башка мүчөлөрү | Которуу планы | Малды которуу планы, участоктордун карталары |
| 5.6 | Чыр-чатактарды чечүү жана жоюу боюнча иш-аракеттер | Сүйлөшүүлөр, жолугушуулар | үзгүлтүксүз | МИ адиси МИнин мүчөлөрү | Тартип бузуулар | Ички эрежелер тууралуу маалымат берүү боюнча сунушталган консультациялар жана өткөрүлгөн жыйындардын саны; Тартип бузуулардын саны |
| 5.7 | Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мүчөлөрүнө МБнын жыйынтыктары тууралуу маалымат берүү. Зарыл учурда иш планына МБ жүрүшүндө алынган жыйынтыктарды эске алуу менен өзгөртүүлөрдү киргизүү | Чогулуш Кабинеттик жумуш | Жылына бир жолу | МИ адиси МИ мүчөлөрү, ЧКТ | Протокол | Чогулуш Өзгөртүүлөрдүн, толуктоорлордун саны |

- ТИРКЕМЕЛЕР

| #### № | #### Тиркемелердин аталышы | #### Документ | #### Эскертүү |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Жайыт пайдалануучулардын тизмеси |  |  |
| 2 | Малдардын тирүүлөй салмагын аныктоо боюнча жыйынтыктары |  |  |
| 3 | А/А жайыттарынын абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары |  |  |
| #### 4 | #### КР “Кайчылаш сызыктар” ыкмасы менен жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүү колдонмосу. |  |  |
| #### 5 | #### Жайыттардын басымын төмөндөтүү үчүн жайыт пайдалануучуларды которуштуруу |  |  |
| #### 6 | #### МИнин жайыт сыйымдуулугуна жараша которуштуруу картасы |  |  |
| 7 | Малдардын ден соолугун коргоо планы |  |  |
| #### 8 | #### Башка максаттарга пайдаланууга берүү боюнча типтүү келишимдин үлгүсү (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-сентябрындагы N 515 токтому мененбекитилген) |  |  |
| 9 | Жайыт билетинин типтүү формасы (КР Өкмөтүнүн2009-жылдын 19-июнундагы N 386 токтому менен бекитилген) |  |  |
| 10 | МИ нин чакан долбоору |  |  |
| 11 | Оор техниканын техникалык спецификациялары (бульдозер). |  |  |
| 12 | МИ нин дагы Excel форматында иштелип чыккан бардык таблицалары |  |  |

*”Атлас плюс” жанаИскра айыл аймагы тарабынан түзүлгөн жайыттардын аймагын белгилөө жана тышкы чектерин аныктоо боюнча актыларга ылайык, Масалиеа айыл аймагындагы жайыттардын жалпы аянты 17436 га түзөт (2012-жылдын 14-майындагы №106 токтому), бирок ошол эле документтеги Тизмеге ылайык, Масалиев А/А жайыттардын аянты ар бир контур боюнча эсептеп чыгарылган жана “Атлас Плюс” ЖЧКнын адисинин, Масалиев А/А башчысынын жана Жайыт комитетинин колдору коюлуп, мөөрлөрү басылган; Масалиев А/А жайыттардын жалпы аянты 5490 га түзөт. Ар бир өзүнчө алынган төрдүн (участоктун) жалпы аянты 5940 га түзөт. Жайыт комитетинин төрагасынын ырастамасына ылайык, планды түзүүдө  Масалиев А/А жайыттардын жалпы аянты (5490 га)колдонулган.

* 2010-жылы Баткен облусунун аянттарында (чыгыш бөлүгү, 26 аянтча)кургак желүүчү массага (ц/га) Кыргызгипрозем тарабынан жүргүзүлгөн мониторинг боюнча байкоолордун негизинде алынган маалымат. 2011-жылдан баштап мониторинг жана баалоо жүргүзүлгөн эмес, жана мониторинг жана баалоо боюнча так маалыматтар жок болгондуктан анализ жүргүзүү үчүн 2025-жылдын маалыматы колдонулган.

**Масалиев ЖПБнын жайыттарынын абалына баа берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалымат, 2025-жылдагы орточо түшүм (күзгү жана жазгы)

Былтыркы МИ, айылдын чарба китеби, айылдын паспорту (МИ нин профайлы); жайыт участоктору боюнча маалыматтар; МИнын картасы; фокус топтордун чакан долбоорлорду тандоо боюнча жыйынтыктары.